## 사업수행계획서
GTA 홈페이지 리뉴얼 사업 수행 계획서
■ 문서 정보
수신처 | GTA (거제 납세자 대책위원회) 귀중 |  | 제출일자 | 2026년 9월 18일
발신자 | 프로젝트 수행팀 (최주호) |  | 연락처 / Email | 010-2579-4682 ¦ kyungdea1@gmail.com
사업명 | GTA 홈페이지 리뉴얼 및 데이터 이관 구축 |  | 총 사업기간 | 2026.09.18 ~ 2026.10.16 (4주 / 20영업일)
1. 사업 개요 및 목표
본 사업은 GTA(거제 납세자 대책위원회) 홈페이지를 최신 모바일 반응형 웹 환경으로 전면 리뉴얼하고,
기존 회원 데이터 및 세무 신청 이력을 안전하게 이관하여 업무 효율성을 대폭 향상시키는 것을 목표로 합니다.
2. 주요 과업 범위 및 내역
구분 | 과업 항목 | 주요 과업 내용 및 기능 | 비고
웹 구축 | 반응형 웹사이트 | PC, 모바일, 태블릿 최적화 레이아웃 및 디자인 구축 | 기존 도메인 유지
세무 신청 | 온라인 신청 접수 DB | 세무 대책 신청 폼, 소명 자료 파일 업로드 및 본인 접수 상태 조회 | 대용량 첨부 지원
데이터 이관 | 고객 데이터 마이그레이션 | 기존 회원 데이터, 세무 신청 접수 내역 및 관련 서류 DB 완전 이관 | 100% 매핑 이관
관리자 | 통합 대시보드 | 신청 건별 처리상태 변경, 제출 서류 일괄 다운로드, 회원/접수 검색 | 권한 관리
인프라 | 호스팅 & 보안 세팅 | 클라우드 웹 호스팅(1년), SSL 보안인증서(1년), 대표 도메인 메일 세팅 | GTA 명의 이양
3. 주차별 상세 추진 일정 (총 4주 / 20영업일)
단계 | 주차 | 추진 과업 및 세부 활동 | 소요 기간 | 담당자
1단계 | 1주차 (09.18~09.23) | 요구사항 확정, IA 정의, DB 스키마 설계, 개발 환경 구축 | 4영업일 | 수행팀 / 고객사
2단계 | 2주차 (09.24~10.01) | 반응형 웹 UI/UX 개발, 세무 신청 접수 폼 및 파일 업로드 구현 | 5영업일 | 수행팀
3단계 | 3주차 (10.02~10.08) | 관리자 대시보드 구축, 기존 회원/접수 데이터 마이그레이션 및 이관 검증 | 5영업일 | 수행팀
4단계 | 4주차 (10.09~10.16) | 모바일/보안 크로스브라우징 테스트, SSL 연동, 최종 검수 및 정식 오픈 | 5영업일 | 수행팀 / 고객사