## 홈페이지제작_계약서
웹사이트 리뉴얼 제작 및 유지관리 계약서
발주자(GTA)와 수급자(최주호)간 홈페이지 리뉴얼, 데이터 이관, 인프라 구축 및 유지관리 용역 계약
발주자 ( 이하 "갑" ) |  | 수급자 ( 이하 "을" )
상호 / 기관명 | GTA (Geoje Taxpayers Association) | 성 명 | 최 주 호
대 표 자 | 관리자 / 대표자 | 연 락 처 | 010-2579-4682
주 소 | 거제시 | 이 메 일 | kyungdea1@gmail.com
|  | 입금계좌 | 카카오 뱅크 (최주호) 3333-02-7060055
제1조 (목적)
본 계약은 "갑"이 추진하는 홈페이지 리뉴얼, 기존 고객 데이터 이관, 웹 호스팅 및 SSL/도메인 등 초기 인프라 구축과 향후 시스템 유지관리 용역을 "을"에게 위임하고, "을"이 이를 성실히 수행하기 위한 제반 조건 및 당사자 간의 권리와 의무를 명확히 규정함에 그 목적이 있다.
제2조 (계약 용역의 범위)
1. GTA 홈페이지 리뉴얼 제작: PC, 모바일, 태블릿 최적화 반응형 웹 구축 및 UI/UX 개선 2. 기존 고객 데이터 완전 이관: 회원 데이터, 세무 신청 접수 내역 및 서류 DB 완전 이관 3. 초기 인프라 구축: 클라우드 웹 서버 및 DB 인프라 세팅, SSL 보안인증서 발급/설치, 도메인 DNS 연동 4. 전용 웹메일 구축: GTA 전용 도메인 메일 계정 세팅 및 MX 레코드 연동 (무상 지원) 5. 유지관리 및 보수: 서버 상태 실시간 모니터링, DB 정기 백업 및 장애 기술 지원 6. 개발 기간 및 착수일: 본 홈페이지 리뉴얼 용역은 개발 착수일로부터 30일 이내에 개발 완료 및 납품한다. (단, 개발 착수일은 착수금을 지급받은 날로 정한다.)
제3조 (계약 금액 및 대금 지급 조건)
본 프로젝트의 총 제작 및 초기 인프라 구축 비용은 일금 사백육십팔만칠천육백원정 (₩4,687,600)으로 하며 대금은 다음과 같이 지급한다. 1. [선지급금 (착수금)]: 일금 일백육십팔만칠천육백원정 (₩1,687,600) - 지급 시기: 개발 착수와 동시에 "갑"이 "을"에게 선지급한다. (입금 완료일을 개발 착수일로 함) - 구성 내역: 기존 고객 데이터 이관비(1,200,000원) + 웹 호스팅 1년(150,000원) + SSL 1년(70,000원) + 도메인 1년(30,000원) + 카페24 유료웹메일 1년(237,600원) 2. [완료 잔금 (검수금)]: 일금 삼백만원정 (₩3,000,000) - 지급 시기: 홈페이지 리뉴얼 제작이 완료되고, "갑"(관리자)의 최종 검수가 완료되는 시점에 즉시 지급한다.
제4조 (월 유지보수 비용 및 서비스 조건)
1. 유지보수 비용: 월 30,000원 2. 기본 유지보수 범위: 웹 서버 상태 실시간 모니터링, DB 정기 백업 3. 건별 별도 청구: 기본 범위 외 신규 기능 개발, 웹페이지 추가/개편 등 수정 요청 발생 시 상호 협의하여 건당 별도 청구한다. 4. 무상 하자보수 및 지급 시기: 납품 완료 및 검수 후 3개월간은 무상 하자보수 기간으로 제공되며, 무상 기간 3개월이 경과한 시점부터 매월 1일에 "갑"이 "을"에게 월 유지보수 비용을 지급한다.
제5조 (웹호스팅·SSL·도메인 연간 비용 지급 및 대리 결제)
1. 연간 인프라 유지 비용: 웹호스팅(150,000원) + SSL인증서(70,000원) + 도메인(30,000원) + 유료웹메일(237,600원) = 총 487,600원 / 년 2. 지급 시기 및 결제 방식: 1년차 비용은 착수 선금에 포함 정산되었으며, 2년차 이후부터 매년 9월 1일에 "갑"이 "을"에게 해당 연간 비용(487,600원)을 지급하며, "을"이 이를 받아 대리 결제 및 갱신 연장을 수행한다.
제6조 (데이터 이관 및 비밀유지)
1. "을"은 "갑"의 기존 회원 데이터, 세무 신청 접수 내역 및 첨부 서류 DB를 신규 시스템으로 이관함에 있어 유실이나 변형이 없도록 만전을 기하여야 한다. 2. "을"은 용역 수행 과정에서 취득한 "갑"의 고객 개인정보 및 업무상 비밀을 제3자에게 누설하거나 본 계약 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.
제7조 (지식재산권 및 관리 권한 이양)
1. "갑"이 "을"에게 대금(선금 및 잔금) 지급을 완료한 시점부터 리뉴얼 완성물의 소스코드 및 지식재산권은 "갑"에게 귀속된다. 2. 검수 완료 후 클라우드 서버 계정, SSL 인증서, 도메인 등록 계정의 관리 권한 일체는 "갑" 명의로 완전히 이양된다.
제8조 (계약의 해제 및 해지)
당사자 일방이 본 계약상의 의무를 위반한 경우 상대방은 14일간의 유예기간을 두어 이행을 최고하고, 미이행 시 본 계약을 해제/해지할 수 있다. "갑"의 귀책사유로 해지 시 "을"이 이미 수행한 작업 분량 및 실비 인프라 결제액은 정산 지급하여야 한다.
제9조 (분쟁 해결 및 관할 법원)
본 계약과 관련한 분쟁은 상호 협의하여 해결하되, 협의가 이루어지지 아니할 경우 "갑"의 주소지 관할 법원을 합의 관할 법원으로 한다.
본 계약 체결을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 "갑"과 "을"이 서명 날인한 후 각 1부씩 보관한다.
2026년 09월 14일
발주자 ("갑") |  | 수급자 ("을")
상 호 명 : GTA (Geoje Taxpayers Association) |  | 성 명 : 최 주 호 (인)
대 표 자 : (인) |  | 연 락 처 : 010-2579-4682
주 소 : 거제시 |  | 이 메 일 : kyungdea1@gmail.com

## 홈페이지제작_견적서
견 적 서
( 홈페이지 리뉴얼 / 데이터 이관 / 인프라 구축 / 유지관리 )
| 제 출 처 : | GTA (Geoje Taxpayers Association) 귀중 |  | 공 급 자 : | 최 주 호
| 견적일자 : | 2026년 09월 14일 |  | 연 락 처 : | 010-2579-4682
| 제작기간 : | 착수금 입금일로부터 30일 이내 |  | 이 메 일 : | kyungdea1@gmail.com
■ 대금 입금 계좌 : 카카오뱅크 3333-02-7060055 ( 예금주 : 최주호 )
| 구분 / 항목 | 세부 내역 및 범위 | 수량 | 단가 (원) | 금액 (원)
| gta 홈페이지 리뉴얼 (모바일 반응형 웹) | PC/모바일/태블릿 반응형 웹 최적화 디자인 포함, 기존 도메인 유지, 기능 및 UI/UX 개선 | 1 | 3000000 | 3000000
| 기존 고객 데이터 이관 | 기존 회원 데이터, 세무 신청 접수 내역 및 관련 서류 DB를 리뉴얼 시스템에 완전 이관 | 1 | 1200000 | 1200000
| 웹 호스팅 이용료 (1년) | 클라우드 웹 서버 및 DB 인프라 호스팅 (1년 사용료) | 1 | 150000 | 150000
| SSL 보안인증서 발급 및 설치 (1년) | 웹사이트 개인정보 보호 및 데이터 암호화 보안인증서 (1년) | 1 | 70000 | 70000
| 도메인 등록 및 관리 (1년) | 홈페이지 대표 도메인 연장 및 DNS 관리 (1년) | 1 | 30000 | 30000
| 카페24 유료 웹메일 이용료 및 연동 (1년) | 기존 유료 웹메일 계정 환경 및 메일 데이터 100% 그대로 유지 (1년 사용료) | 1 | 237600 | 237600
| 총 합계 금액 |  |  |  | 4687600
■ 대금 지급 조건 (착수금 및 잔금)
| 구분 | 항목 및 구성 내역 | 지급 금액 (원) |  | 지급 시기 및 조건
| 선지급금 (선금) | 고객 데이터 이관(120만) + 웹호스팅(15만) + SSL(7만) + 도메인(3만) + 유료웹메일(23.76만) | 1687600 |  | 개발 착수와 동시에 지급
| 완료 잔금 | gta 홈페이지 리뉴얼 제작비 잔금 | 3000000 |  | 납품 및 관리자 검수 완료 시
■ 유지보수 및 연간 인프라 운영 조건
| 구분 | 주요 서비스 내용 및 범위 | 주기 | 비용 (원) | 지급 시기 및 결제 방식
| 월 유지보수 | 웹서버 실시간 모니터링 + DB 정기 백업 (※ 건별 추가 수정 요청 발생 시 건당 별도 청구) | 매월 | 30000 | 납품 3개월 후 매월 1일 지급 (납품 후 3개월간 무상보수)
| 연간 인프라 갱신 | 웹호스팅(15만) + SSL인증서(7만) + 도메인(3만) + 유료웹메일(23.76만) | 매년 | 487600 | 매년 9월 1일 지급 ('갑'이 '을'에게 지급 시 '을'이 대리 결제)
■ Remark (특약 및 참고사항)
1. [금액 안내] 본 견적서의 금액은 최종 확정 결제 금액입니다.
2. [선금 및 착수일] 총 1,687,600원(데이터 이관비 + 1년차 웹호스팅/SSL/도메인/유료웹메일)은 착수 시 선지급하며, 착수금 입금일을 개발 착수일로 산정하여 30일 이내에 제작 완료합니다.
3. [잔금 및 지급] 홈페이지 리뉴얼 제작 잔금 3,000,000원은 납품 완료 후 관리자의 검수가 완료되는 시점에 지급합니다.
4. [무상 하자보수] 납품 완료일로부터 3개월간 무상 하자보수를 제공합니다. (기능 버그 및 오류 수정 기준)
5. [월 유지보수] 무상 보수 기간(3개월) 종료 후, 월 유지보수 비용 30,000원은 매월 1일에 지급합니다.
6. [유지보수 범위] 서버 상태 실시간 모니터링 및 DB 정기 백업이 기본 제공되며, 건별 수정 요청 시 건당 별도 청구됩니다.
7. [연간 인프라 대리결제] 웹호스팅, SSL인증서, 도메인, 유료웹메일 연간 비용(총 487,600원)은 매년 9월 1일에 '갑'이 '을'에게 지급하며, '을'이 대리 결제합니다.
8. [권리 이양] 클라우드 서버, SSL 인증서, 도메인 계정 소유권 및 관리 권한은 검수 완료 후 고객사(GTA) 명의로 완전 이양됩니다.